## Temps_Plein
| Plein Temps 2026 |  |  |  | Planifié
| Self-Balancing-Bot |  |  |  | Utilisé
| Ding Jérémy |  |  |  | Jalon
Autres
Semaines | 25 | [9 empty] | 26 | [9 empty] | 27 | [9 empty] | 28 | [9 empty] | 29 | [9 empty] | 30
Dates | 15.06 - 21.06 | [9 empty] | 22.06 - 28.06 | [9 empty] | 29.06.- 05.07 | [9 empty] | 06.07 - 12.07 | [9 empty] | 13.07 - 19.07 | [9 empty] | 20.07 - 26.07
Demi-journées (7.78 h/j) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
Tâches / Jalons | [50 empty] | Fin du travail, téléchargement du rapport, rendu des livrables 24.07.2025
Assemblage Maquette
Programmation PIDs, Réalisation de l'équilibre. (Tunning)
Programmation Serveur, interface de contrôle
Mesures déplacements, consommation, comparaison théorie
Test Autonomie
Rédaction (Correction) rapport: Introduction,Choix des composants, Théorie
Rédaction rapport: Fabrication, Pratique
Rédaction rapport: Conclusion, Mesures
Rédaction Guide Utilisateur
Mise en page, ajout des annexes
Relecture par un tiers, corrections
Réserve
Réserve
Rédaction rapport (en continu)

## Temps_Partiel
| Planning TB 2026 |  |  |  | Planifié |  |  |  | Total heures planifiées |  |  |  |  | 54j * 7.78h/j = 420 h
| Self-Balancing-Bot |  |  |  | Utilisé
| Ding Jérémy |  |  |  | Jalon
Autres
Semaines | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 (06.03) |  |  | 11 |  |  | 12 (20.03) |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24
Dates | 16.02 |  | 19.02 | 23.02 |  | 26.02 | 2.03 |  | 5.03 | 9.03 |  | 12.03 | 16.03 |  | 19.03 | 23.03 |  | 26.03 | 30.03 |  | 2.04 | 6.04 | 9.04 | 13.04 |  | 16.04 | 20.04 |  | 23.04 | 27.04 |  | 30.04 | 4.05 |  | 7.05 | 11.05 |  | 14.05 | 18.05 |  | 21.05 | 25.05 |  | 28.05 | 1.06 |  | 4.06 | 8.06 |  | 11.06
Demi-journées (7.78 h/j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Tâches / Jalons | [6 empty] | Cahier des charges finalisé. Pondération et forme de revue de projet |  |  | Crunch |  |  | Validation descriptif | [8 empty] | Pas de cours |  | 46: Revue de projet 180h Descriptif du TB Clause de conf.
Introduction Projet
Cahier des charges principal
Réalisation planning
Choix moteurs
Description principe physique (+ ancien TB)
Modélisation principe physique (Matlab, Python)
Mesure caractéristiques IMU
Définition méthode de régulation Implémentation régulation théorique | bar: 22 to 31
Design mécanique | bar: 31 to 40
Desgin électronique | bar: 39 to 44
Commande pièces | bar: 44
Montage
Programmation PID, Moteurs, IMU. | bar: 44 to 48
Mesures, comparaison théorie
Programmation algo contrôleur | bar: 44 to 48
Debug + Tuning régulation + modifs mécanique
Réserve
Rédaction rapport (en continu)